## Sheet1
ID | Task Name | Start | Finish | Duration | Assigned To
1 | Assemble Node | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2d | Chris
2 | Setup Raspberry Pi | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 1d | Joe
3 | Create Web Server | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2d | Dan
4 | Setup Flask | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2d | Gunnar
5 | Hub -> Microcontrollers Connection | 2015-09-14 | 2015-09-20 | 7d | Joe
6 | Microcontroller -> Hub Connection | 2015-09-21 | 2015-09-27 | 7d | Connor
7 | Relay Interface (Software) | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2d | Connor
8 | Motion Sensor Logic | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2d | Joe
9 | Web Server Logic (Base) | 2015-09-25 | 2015-10-01 | 7d | Dan
10 | Expand UI | 2015-10-02 | 2015-10-08 | 7d | Gunnar
11 | Design Node Enclosure (Create/Print) | 2015-10-02 | 2015-10-13 | 12d | Dan / Gunnar
12 | Setup Test Enviornment | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2d | Everyone
13 | Running Tests in Lab | 2015-10-14 | 2015-10-27 | 14d | Everyone
14 | Base Project Complete | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 0d | Everyone
15 | Advanced Features | 2015-10-28 | 2015-11-16 | 20d | Everyone
16 | Presentation Prep | 2015-11-17 | 2015-11-30 | 14d | Everyone